## OE 1
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
FECHA: | ENERO 2016
PERSPECTIVA: | DEL USUARIO
OBJETIVO ESTRATEGICO: | SATISFACER LAS NECESIDADES EN SALUD DEL USUARIO Y SUS FAMILIAS
PERIODO: | CUARTO TRIMESTRE 2015
ESTRATEGIA | LINEA DE ACCION | META | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE
Garantizar el acceso efectivo mediante herramientas multicanal, con equidad a los servicios de salud | Reorganizar el call center hacia un contac center para asignación, seguimiento y control de citas, para garantizar la continuidad e integralidad de la atención en salud (programas). | 1.REALIZAR 2 CAPACITACIONES A PERSONAL DE CALL CENTER Y SIAU SOBRE FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL CALL CENTER. 2. ESTABLECER UNA LINEA EXCLUSIVA PARA CANCELACION DE CITAS. 3. REDISEÑO DEL SALUDO UTILIZADO EN ATENCION DE LAS LLAMADAS A CALL CENTER | 1. SE REALIZARON LAS 2 CAPACITACIONES SEGÚN LO PREVISTO 2. YA SE ESTABLECIO LA LINEA CEULAR EXCLUSIVA PARA CANCELACION DE CITAS 3.SE ESTABLECIO EL NUEVO TEXTO DEL SALUDO DE TODO ELPERSONAL DE CALL CENTER | FACTURACION, PRENSA Y COMUNICACIONES
Programa de inducción y canalización hacia programas institucionales desde el contac center.
Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. | Programa de preservación del sistema de habilitación | 1. CUMPLIMIENTO A CONDICIONES DE HABILITACION ACORDE A RESOLUCION 1441 DE 2013 | 1. EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES SE REALIZA EN EL MARCO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | AUDITOR DE HABILITACION
| Fortalecimiento del programa de auditoría en calidad de la atención en salud | 1.SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NTC ISO 9001 | 1. SE HACE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL SISTEMA MEDIANTE LA SOLICITUD DE INFORMES DE INDICADORES. SE ACTUALIZA MATERIAL DOCUMENTAL DEL SISTEMA | EQUIPO AUDITORES
| Actualizar y Operativizar el PAMEC con enfoques de acreditación | 1.DIRECCIONAMIENTO DE RUTA CRITICA DEL PAMEC CON ENFOQUE DE ACREDITACION EN SEGURIDAD DEL PACIENTE | 1. SEGUIMIENTO A LA RUTA CRITICA PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO | AUDITOR DE HABILITACION
Fortalecimiento en imagen corporativa | Renovación de la imagen corporativa de “Manuelito”. | META CUMPLIDA EN 2014. 1.MANTENIMIENTO Y EJECUCION DEL PLAN DE MEDIOS | 1. EL PLAN DE MEDIOS SE VIENE CUMPLIENDO CON NORMALIDAD, YA SE ADELANTARON CONTRATACIONES CON ALGUNAS EMISORAS | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, PRENSA Y COMUNICACIONES
Establecer un manual de imagen corporativa.
Desarrollo de un plan de medios y comunicación externa
Coadyuvar en el fortalecimiento de los programas de salud publica | Fortalecimiento y seguimiento de canalización hacia la atención de enfermedades de interés en salud publica | 1. SEGUIMIENTO DEL TOTAL DE LAS VISITAS A RECIEN NACIDOS CON BAJO PESO. 2. SEGUMIENTOS A ENFERMEDADES DE INTERES EN SAÑLUD PUBLICA REPORTADAS POR SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. 3. ENTREGA Y SUPERVISION DE MEDICAMENTOS DE CONTROL DE TUBERCULOSIS Y LEPRA. 4. NOTIFICACION SEMANAL AL SIVIGILA DE LAS EVENTOS DE ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA. 5.REPORTE TRIMESTRAL A SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BAI-BAC, SIFILIS, COHORTES DE TUBERCULOSIS Y LEPRA. | 1. SE REALIZARON SEGUIMIENTO DEL TOTAL DE LAS VISITAS 29 REPORTADAS EN EL TRIMESTRE. 2. SE REALIZARON 377 VISITAS A LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA REPORTADOS EN EL TRIMESTRE. 3. SE REALIZARON 186 ENTREGAS Y SEGUIMIENTOS DE MEDICAMENTOS DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN EL AÑO Y 3 ENTREGAS Y SEGUIMIENTOS DE MEDICAMENTOS DE CONTROL DE LEPRA. 4. SE CUMPLE CON EL CRONOGRAMA DE NOTIFICACION AL SIVIGILA ENVIANDO 13 INFORMES EN EL TRIMESTRE. 5. SE CUMPLE CON EL ENVIO DEL REPORTE TRIMESTRAL | PYP, PIC, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código PE-R-001¦ Versión 1

## OE 2
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
FECHA: | ENERO 2016
PERSPECTIVA: | DE LOS PROCESOS INTERNOS
OBJETIVO ESTRATEGICO: | ENFOCAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE ACREDITACION
PERIODO: | CUARTO TRIMESTRE 2015
ESTRATEGIA | LINEA DE ACCION | META | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE
Adoptar una cadena de valor | Actualización en planeación estratégica y auditoría interna | 1. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA POR PROCESOS IMPLEMENTADA. | 1. MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y LOS SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS SE REALIZA MANTENIMIENTO CONTINUO | CONTROL INTERNO, AUDITOR ISO
Realizar estudio para una estructuración por procesos
Adopción de una estructura por procesos en la ESE. (estatutos, manual de proceso y procedimientos)
Fortalecer un programa de innovación en la prestación del servicio de salud. | Realización del estudio de usuarios “ necesidades y expectativas” | 1. IDENTIFICACION DE DEMANDA INSATISFECHA. 2. RESPUESTA AL TOTAL DE QUEJAS PRESENTADAS | 1. SE REALIZA INFORME DE DEMANDA INSATISFECHA MES A MES Y SE LE ENTREGA A LA AUDITORA DE CALIDAD DE LAS EPS PARA SU RESPECTIVA GESTION 2. EN ESTE CUARTO SE RECIBIERON 13 QUEJAS DE LAS CUALES SE CONTESTARON EL 100% CUMPLIENDO CON LA META | SIAU, PRENSA Y COMUNICACIONES
Transformación del SIAU, participativo y decisorio “ Manuelito te escucha y te resuelve”
Portafolio de derechos y deberes institucional hacia el cliente. (video, ruta)
| Programa de atención preventiva en casa. “Manuelito en casa” | META CUMPLIDA, MANTENIMIENTO DE PROGRAMA | EL PROGRAMA FUNCIONA SIN CONTRATIEMPOS CON CRONOGRAMAS MENSUALES DE BRIGADAS Y ATENCION A DEMAS ACTIVIDADES ADICIONALES
Fortalecimiento de los procesos de Promoción y prevención | Fortalecimiento de la estrategia IAMI | 1. Revisión de la política Institucional y normatividad Nacional e Internacional vigente, 2.Cumplimiento de cronograma de reunión del Comité, Socialización y sensibilización acerca de la política institucional a los representantes de la red de servicios y de los grupos de apoyo comunitario y usuarios. 3. Revisión, actualización y desarrollo del plan de capacitación al personal misional,administrativo y logístico de la Institución. 4. Revisión, Actualización y desarrollo del plan de capacitación a gestantes y sus familias (curso psicoprofiláctico) en cada sede (derechos sexuales y reproductivos, signos de alarma, nutrición, desarrollo fetal,control prenatal, estimulación prenatal, importancia de la consulta de odontología , lactancia materna, preparación para el parto, actividad física, cuidados del recién nacido, planificación familiar). 5. Talleres de consejería en lactancia materna, nutrición de la gestante y de niños y niñas según las guias alimentarias. 6. Socialización de la estrategia IAMI a través del plan de medios | 1.LA REVISIÓN DE LA POLITICA IAMI Y MODIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SE REALIZÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. 2. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA DESARROLLADO DE FORMA MENSUAL LA REUNIÓN DEL COMITÉ IAMI SIN INCONVENIENTES; SE REALIZARON 11 TALLERES DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE (FUNSPAZ, CODECIN, FUNCAMINO Y FAMICOOP) CON PARTICIPACIÓN DE 176 PERSONAS. SE DESARROLLARON DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015, 236 ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUTAS DE CRIANZA, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ESTRATEGIA IAMI, PREVENCIÓN DE ITS Y ETS, IMPORTANCIA DEL CONTROL PRENATAL, SIGNOS DE ALARMA, CON PARTICIPACIÓN DE 2.705 USUARIOS 3. SE CONTINUÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA ESTRATEGIA IAMI DIRIGIDO AL PERSONAL MISIONAL Y ADMINISTRATIVO Y DE APOYO LOGÍSTICO DE LA INSTITUCIÓN, CON PARTICIPACIÓN DE DE 224 FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE 5 TALLERES. 4. SE CONTINUÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN PRENATAL PARA GESTANTES Y SUS FAMILIAS,REALIZANDO 30 SESIONES DEL CURSO PSICOPROFILÁCTICO CON LA PARTICIPACIÓN DE 277 PERSONAS. 5. SE REALIZARON 82 ACTIVIDADES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE TALLERES GRUPALES Y CONSEJERÍAS PERSONALIZADAS EN LAS SALAS DE ESPERA Y CONSULTORIOS EN LACTANCIA MATERNA DIRIGIDAS A 835 USUARIOS. 6. SE SOCIALIZÓ LA ESTRATEGIA IAMI A TRAVÉS DE MEDIOS ESCRITOS (FOLLETOS EDUCATIVOS SOBRE IMPORTANCIA DE INICIO TEMPRANO DEL CONTROL PRENATAL. CUIDADOS DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA MATERNA). | PYP, IAMI
| Operativizar AIEPI comunitario | 1. ENTREGA DE INSUMOS E IMPLEMENTOS A LOS AGENTES COMUNITARIOS. 2. CAPACITACION DE LAS 18 PRACTICAS SALUDABLES A PERSONAL CONTRATISTA Y DE PLANTA DE LA ESE, AGENTES COMUNITARIOS, LIDERES, USUARIOS Y COMUNIDAD | 1. LA ENTREGA DE LOS KITS SE REALIZO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2. SE REFUERZAN LOS TEMAS DE LAS CAPACITACIONES DE LAS 18 PRACTICAS SALUDABLES | PYP
Operativizar procesos pos-servicio | Desarrollo e implementación de programa de paciente experto (crónicos) comunidad | 1. I.E.C. EN COLEGIOS, COMUNAS Y VEREDAS. 2. APOYO A LAS JORNADAS DE ACTIVIDAD FISICA. 3. TOMAS CASUALES DE TENSION ARTERIAL. 4. CONTROLES DEL ADULTO MAYOR1. I.E.C. EN COLEGIOS, COMUNAS Y VEREDAS. 2. APOYO A LAS JORNADAS DE ACTIVIDAD FISICA. 3. TOMAS CASUALES DE TENSION ARTERIAL. 4. CONTROLES DEL ADULTO MAYOR | 1. EN EL TRIMESTRE SE REAIZARON 304 ACTIVIDADES DE IEC 2. SE REALIZARON 268 ACT IVIDADES FISICAS. 3 SE REALIZARON 2864 TOMAS CASUALES DE TENSION ARTERIAL 4. CONTROLES DE ADULTO MAYOR 627. | CRONICOS
| Implementación de “certificado de garantía de calidad en el servicio” | 1.SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NTC ISO 9001 | 1. SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MEDIANTE LA PRESENTACION DE LA FICHA DE INDICADORES, | AUDITOR ISO
Código PE-R-001¦ Versión 1

## OE 3
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
FECHA: | ENERO 2016
PERSPECTIVA: | DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: | ENCAMINAR EL PERSONAL HACIA LA SUFICIENCIA, EL HUMANISMO, LA TECNOLOGIA Y BIENESTAR
PERIODO: | CUARTO TRIMESTRE 2015
ESTRATEGIA | LINEA DE ACCION | META | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE
Fortalecer las competencias de los trabajadores | Retención trabajadores altamente eficaces (productivos) disminuyendo rotación | 1.Diseñar plan de capacitaciones anual. 2. Implementacion de evaluacion de desempeño para personal misional. 3. Diseño del material para induccion y reinduccion | 1.EL PLAN SE DISEÑO AL COMIENZO DEL AÑO Y SE CUMPLE CON NORMALIDAD 2. SE CUMPLIO CON LA REALIZACION DE LAS 2 EVALUACIONES ANUALES 3 . EL PERSONAL CONTRATISTA Y DE PLANTA QUE INGRESA NUEVAMENTE A LA EMPRESA RECIBE INDUCCION Y REINDUCCION | SUBDIRECION CIENTIFICA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, TALENTO HUMANO, PRENSA Y COMUNICACIONES.
Programa de educación virtual continuado “Manuelito nos enseña” con inducción y re inducción en procesos.
Programa de educación presencial de actualización y manejo de herramientas ofimáticas.
Observatorio de la satisfacción del trabajador
Cohesionar la resolución operativa de los sistemas de información y comunicación. | Actualización de hardware integrado a la red (servidor) y clones operativos. | 1. implementacion de la conectividad en la sede de la laguna. 2. implementacion de la conectividad en palmarito. 3. mantenimiento de la intranet . 4. adquisicion de equipos de computo para los puestos de salud nuevos | 1. LA CONECTIVIDAD SE LLEVO A CABO EN TODOS LOS PUESTOS DE LA ESE 2.SE REALIZO LA CONECTIVIDAD DEL PUESTO DE SALUD 3. SE REALIZA MENTENIMIENTO PREVENTIVO CONSTANTE A LA INTRANET 4. SE ADQUIRIERON 13 EQUIPOS DE COMPUTO PARA DOTAR LA SEDE DE LA LAGUNA Y REEMPLAZAR ALGUNOS DE LAS OTRAS SEDES | SISTEMAS
Integrar software institucional (plataformas)
Implementación de la intranet
Adicionar un software con indicadores para manejo gerencial.
Implementación de la conectividad.
Trato humano, cálido, cortes y respetuoso. | Estandarización de políticas de ingreso del recurso humano, basadas en competencias y valores | 1. Definicion de politicas de ingreso. 2. Actividades de bienestar social. | 1. SE DEFINIERON LAS POLITICAS Y SE PROYECTARON EN ESTUDIOS PREVIOS 2. SE REALIZO CAMINATA PROGRAMADA CON PRESENCIA DE TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA Y SE PROGRAMA NUEVA ACTIVIDAD PARA EL SEGUNDO SEMESTRE | TALENTO HUMANO
Implementación de un programa de servuccion hacia un mejor clima organizacional.
Código PE-R-001¦ Versión 1

## OE 4
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
FECHA: | ENERO 2016
PERSPECTIVA: | FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATEGICO: | LOGRAR CRECIMIENTO CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA
PERIODO: | CUARTO TRIMESTRE 2015
ESTRATEGIA | LINEA DE ACCION | META | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE
GESTION DE CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE INGRESOS | Gestión de proyecto ambulancia medicalizada y unidad móvil medico odontológica. | MANTENIMIENTO OPORTUNO | VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO Y CON MANTENIMIENTO CONTINUO | PLANEACION, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Compra de vehículos institucionales asistenciales
| Gestión de nuevos contratos | 1. Ofertar portafilio de servicios a todas las eps del regimen contributivo. 2. Ofertar servicio ambulancia basica y medicalizada para las eps subsidiado y contributivo. | 1. SE RENOVARON LOS CONTRATOS ADQUIRIDOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR 2. EL SERVICIO DE AMBULANCIA SE OFRECE NUEVAMENTE A LAS EPS CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO | AUDITOR CALIDAD, SUBDIRECCION CIENTIFICA
| Fortalecimiento de farmacias institucionales – cliente fiel. | 1. Entrega de medicamentos faltantes en un plazo no mayor a 48 horas. | 1. LOS MEDICAMENTOS FALTANTES SE ESTA ENTREGANDO EN EL TIEMPO ESTIMADO SEGÚN CONSTA EN LAS ACTAS DE COMITÉ MISIONAL. | FARMACIA
Reducción de costos | Programa hospital verde en disminución servicios públicos y consumo de papel. | 1. Reducir el gasto por servicios publicos. 2. Reduccion de gasto por consumo de papel | 1. HUBO UNA REDUCCION DE 2.3% CON RESPECTO AL TRIMESTRE INMEDIATAMENTE ANTERIOR. SE ESPERA REDUCIR UN POCO MAS. 2. EL GASTO DE PAPEL EN GENERAL HA SIDO EL MISMO, ESTA META NO HA TENIDO UN COMPORTAMIENTO POSITIVO . | PLANEACION, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Mejorar la gestión de cartera | Controlar el proceso de recuperación de cartera con oficina jurídica. | 1. Notificación mediante cobro pre jurídico a las entidades con cartera mayor a 90 días. 2 conciliaciones de cartera con EPS que operan en Pitalito. | 1. SE ENVIARON 14 OFICIOS A EMPRESAS CON CARTERA 2. SE REALIZARON 13 CONCILIACIONES CON EPS | CARTERA, JURIDICO
Código PE-R-001¦ Versión 1